## Foglio1
| OGGETTO | RUP | IMPRESA | IMPORTO LAVORI | NOTE
1 | Rinnovamento rete idrica via Rodi | VIVA SERVIZI | appalto assegnato | € 700.000 + IVA | Durata lavori complessiva stimata in 4 mesi. Possibile inizio seconda metà di maggio.
2 | Rinnovamento reti idriche via Salmoni e via Avvenati | VIVA SERVIZI | appalto assegnato | € 250.000 + IVA | Lavori reti idriche già conclusi. Asfaltature previste per il mese di giugno/luglio 2024
3 | Rinnovamento reti idriche e reflue via Isonzo e via Del Conero fino incrocio via Salmoni | VIVA SERVIZI |  | € 3.500.000+ IVA | Progetto definitivo approvato. Progettazione esecutiva in corso di esecuzione. Avvio opere dicembre 2024 durata complessiva lavori 1 anno.
4 | Rinnovamento condotta idrica ed estensione rete fognaria via Pozzo Fraz. Varano | VIVA SERVIZI |  | € 1.700.000 + IVA | Progetto di fattibilità tecnica economica in corso di approvazione. Avvio progettazione esecutiva mese di Aprile. Possibile avvio opere mese di settembre 2024, durata complessiva lavorazioni 9 mesi
5 | Manutenzione straordinaria marciapiede via del conero, Ancona | VIVA SERVIZI | appalto assegnato | € 30.000+ IVA | Lavori in partenza Aprile 2024. Maggio2024 lavori completati
6 | Opere di consolidamento strada via Pontelungo ( Candia) e rifacimento rete idrica | VIVA SERVIZI | appalto assegnato | 130.000 + IVA | Lavori previsti per giugno 2024 completamento lavori Luglio 2024